# Timeline des Projekts

Alle Zeitangaben auf dieser Seite sind nur grobe Schätzungen der Dauer des Projekts. Zeiten können und werden noch abgeändert.

Arbeitsschritt	Aufgabe	Aufgabenbeschreibung	Dauer
1	Aufsetzen der Physischen Maschine	Betriebssystem+ Vm software installieren	1 Woche
2	Aufsetzen der Main VM	Hauptmsschine aufsetzen, Repos anlegen	3-5 Tage
3	Erstes Netz aufbauen	Netze definieren, einrichten, testen	2 Wochen
4	Kickstart Scripts Schreiben	Grundkonstrukt erlernen und anwenden	4-8 Wochen
5	Firewall Router aufsetzen	Aufsetzen, Firewallregeln definieren	2-4 Wochen
6	Automatisierung des Netzes	Mit Ansible und Crond Automatisierte Snapshots anfertigen	4-7 Wochen
7	Monitoring software + webfrontend	anfertigung einer Monitoring software mit Webfrontend	1-2 Woche

Gesamte Projektzeit: max. 7 Monate
## Milestones
Grundlage um Aufsetzen einer VM aufgestellt. (Betriebssystem+VM software aufgesetzt) [Woche 1-3]
Haupt VM aufgesetzt und alle Einstellungen zum Aufsetzen weiterer Maschinen vorgenommen (repositorys eingerichtet,
Netzwerke definiert) [Woche 3-5]
Erstes Netz aufgestellt mit ca~ 4 Schüler PC´s und einem Referendar PC. [Woche 5-10]
Kickstart Scripts fertig gestellt und getestet. [Woche 10-18]
Firewall Router in jedem Netz aufgesetzt. [Woche 18-22]
Ansible Playbooks und Crond tasks aufgesetzt [Woche 22-27]
Monitoring software und Webfrontend gestaltet [Woche 27-30]

Alle Zeitangaben auf dieser Seite sind nur grobe Schätzungen der Dauer des Projekts. Zeiten können und werden noch abgeändert.